## FlowChart Porject
Adım | Açıklama | Örnek (Görsel/Veri) | Metrikler | Algoritma Önerileri
1. Problem Tanımı (Task Definition) | Çözülecek problemi netleştir (örn: enjeksiyon sonrası lens estetik hatalarını tespit etme). | PMMA lens fotoğrafı, üretim hattı operatör notları. | Problem tanımı için KPI = ıskarta oranı azalması. | Yapay zekada genelde CNN tabanlı yöntemler tercih edilir.
2. Input & Label (Belirleme) | Girdi türü (örn: kamera görüntüsü) ve etiketler (örn: hatalı, sağlam) belirlenir. | Resim dosyaları (input), etiket dosyaları (label: hatalı/sağlam). | Etiket doğruluk oranı (%). | Labeling için LabelImg, CVAT kullanılabilir.
3. Alt Kırılım Seçimi (Task Subtype) | Alt görev tipi seçilir: sınıflandırma (defect/no defect), segmentasyon (defect bölgesi). | Defect detection = binary classification, Defect localization = segmentation. | Doğru sınıf seçimi (accuracy). | Sınıflandırma = CNN, Segmentasyon = U-Net, Nesne tespiti = YOLO.
4. Algoritma Seçimi (Model Selection) | Algoritma seçimi yapılır (örn: CNN, ResNet, MobileNet, YOLO, U-Net). | ResNet (görsel sınıflandırma), YOLO (nesne tespiti), U-Net (segmentasyon). | Model karmaşıklığı, inference süresi. | ResNet, MobileNet (hafif), EfficientNet (yüksek doğruluk).
5. Veri Toplama (Data Collection) | Veri seti oluşturulur (örn: 1000 sağlam, 500 hatalı parça resmi). | Iskarta kutusu fotoğrafları + sağlam parçalar arşivi. | Veri sayısı ve çeşitliliği. | Aktif öğrenme ile dataset artırma.
6. Veri Hazırlama (Data Preparation) | Veriler normalize edilir, boyutlandırılır, veri artırma (augmentation) yapılır. | Resim: 224x224 piksel normalize edilmiş lens görüntüsü. | Veri kalitesi skoru. | OpenCV + Augmentor ile preprocessing.
7. Model Eğitimi (Model Training) | Seçilen model ile eğitim yapılır (örn: 80% train, 20% validation). | CNN eğitimi için epoch sayısı, learning rate, batch size parametreleri. | Loss (eğitim hatası), Accuracy. | TensorFlow, PyTorch.
8. Model Testi & Doğrulama (Testing & Validation) | Model performansı metriklerle ölçülür: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score. | Confusion matrix, ROC curve, precision-recall grafiği. | Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC. | Sklearn.metrics, TensorBoard.
9. Entegrasyon & Kullanım (Deployment) | Model üretim hattına entegre edilir, gerçek zamanlı çalıştırılır. | Robot koluna entegre kamera + yazılım dashboardu. | Gerçek zamanlı doğruluk oranı, cycle time etkisi. | Docker + Edge AI donanımları (NVIDIA Jetson, Intel Movidius).

## 01_Overview
Section / Bölüm | Content / İçerik
Problem Statement (Problem Tanımı) | Automotive rear stop lamp – clear PMMA lens – post-injection aesthetic defects to be detected automatically with a robot-mounted camera (no human operator). Otomotiv arka stop – şeffaf PMMA lens – enjeksiyon sonrası estetik kusurlar robot kamerası ile otomatik tespit edilecek (operatörsüz).
Business Goal & Impact (İş Hedefi & Etki) | Reduce manual inspection cost, increase defect capture rate, stabilize quality. Target: >95% recall, <5% false positives; cycle time impact < 0.5s/part. Manuel kontrol maliyetini düşürmek, hata yakalama oranını artırmak, kaliteyi stabilize etmek. Hedef: >%95 recall, <%5 yanlış alarm; çevrim süresi etkisi <0.5sn/parça.
Scope (Kapsam) | OK/NOK decision at end of injection cell for clear PMMA lenses. Optional localization of defect for rework. Şeffaf PMMA lenslerde enjeksiyon hücresi sonunda OK/NOK kararı. Opsiyonel: rework için kusur lokasyonu.
Success Metrics (Başarı Metrikleri) | Primary: Recall, Precision, F1. Secondary: False Positive Rate, Latency, Uptime. Process KPI: Scrap rate reduction, FPY. Birincil: Recall, Precision, F1. İkincil: Yanlış Pozitif Oranı, Gecikme, Çalışırlık. Süreç KPI: Iskartanın düşmesi, İlk Geçiş Oranı.

## 02_Data_Plan
Topic / Konu | Details / Detay
Classes & Labels (Sınıflar & Etiketler) | OK, NOK_{scratch, flow_mark, burn_mark, bubble, haze, crack, weld_line} OK, NOK_{çizik, akış izi, yanık izi, kabarcık, bulanıklık, çatlak, kaynak hattı}
Image Specs (Görüntü Özellikleri) | Resolution ≥ 5 MP, fixed focus, polarized lighting to reduce glare; dark field/bright field tests. Çözünürlük ≥ 5 MP, sabit fokus, parlamayı azaltmak için polarize aydınlatma; karanlık/aydınlık alan testleri.
Collection Volume (Toplama Hacmi) | Min 5,000 images: ~70% OK, 30% NOK (balanced per defect type ≥500 each if possible). Min 5000 görüntü: ~%70 OK, %30 NOK (mümkünse kusur başına ≥500).
Split Strategy (Bölme Stratejisi) | Train 70% / Validation 15% / Test 15%; ensure parts from same batch do not leak across splits. Eğitim %70 / Doğrulama %15 / Test %15; aynı partiden görsellerin setler arasında sızmaması.
Augmentation (Artırma) | Rotation (±5°), brightness/contrast jitter, slight Gaussian noise, flips (if symmetric). Avoid color shifts that distort PMMA look. Rotasyon (±5°), parlaklık/kontrast, hafif Gaussian gürültü, simetrikse flip. PMMA görünümünü bozan renk kaymalarından kaçın.
Annotation Type (Anotasyon Tipi) | Phase-1: Classification (OK vs defect types). Phase-2: Detection/Segmentation for localization. Faz-1: Sınıflandırma (OK vs kusur tipleri). Faz-2: Tespit/Segmentasyon ile lokasyon.

## 03_Model_Strategy
Phase / Faz | Approach / Yaklaşım | Acceptance / Kabul
Baseline | Transfer Learning with CNN (e.g., EfficientNet/MobileNet) for OK vs NOK and defect type classification. Transfer öğrenme ile CNN (ör. EfficientNet/MobileNet) OK vs NOK ve kusur sınıflandırma. | F1 ≥ 0.90; Recall ≥ 0.95 on Test. Latency < 150 ms on edge. Testte F1 ≥ 0.90; Recall ≥ 0.95. Edge’de gecikme <150 ms.
Advanced-1 (Localization) | Object Detection (YOLOv8n/s) to localize defects; export to TensorRT for edge. Kusur lokasyonu için Nesne Tespiti (YOLOv8n/s); edge için TensorRT export. | mAP@0.5 ≥ 0.80; Latency < 200 ms. mAP@0.5 ≥ 0.80; Gecikme <200 ms.
Advanced-2 (Pixel-level) | Segmentation (U-Net/Mask R-CNN) for precise defect shape/size. Kesin şekil/boyut için Segmentasyon (U-Net/Mask R-CNN). | IoU ≥ 0.70; Rework guidance quality. IoU ≥ 0.70; Rework yönlendirme kalitesi.

## Sayfa1
enjeksiyon sonrası PMMA lens parçalarında estetik ıskarta tespiti projesi için süreci adım adım dolduralım.
🔹 AI Proje Süreci – Enjeksiyon Lens Kontrolü Örneği
1. Problem Tanımı (Task Definition)
Amaç: Operatör yerine kamera + yapay zeka ile parçaların estetik kusurlarını tespit etmek.
Task Türü: Sınıflandırma (Classification) → Hatalı mı / Hatasız mı.
İleride: Segmentasyon (kusurun yerini işaretlemek) eklenebilir.
2. Input & Label Belirleme
Input (Girdi): Enjeksiyon sonrası lens parçalarının kamera ile çekilmiş görüntüleri.
Label (Etiket):
  “OK” → Hatasız parça
  “NG” → Hatalı parça (ör: çatlak, akış izi, yanık, pütür vb.)
3. Alt Kırılım Seçimi (Task Subtype)
Binary Classification (İkili Sınıflandırma) → OK vs NG
Gelişmiş aşama: Multiclass Classification (Çoklu Sınıf)
  Akış izi
  Çatlak
  Yanık
  Çizik
4. Algoritma Seçimi (Model Selection)
Başlangıç: CNN (Convolutional Neural Networks) tabanlı model
  ResNet, MobileNet, EfficientNet
Alternatif: Object Detection (YOLOv8, Faster-RCNN)
  Kusurun nerede olduğunu da gösterir.
Daha ileri: Segmentation (U-Net, Mask-RCNN)
  Kusuru piksel bazlı işaretler.
5. Veri Toplama (Data Collection)
Mevcut üretimdeki parçaların fotoğrafları alınacak.
Hatalı parçalar ıskarta kutusundan etiketlenerek ayrılacak.
Verinin dengeli olması önemli (OK/NG oranı ≈ %50-%50 olmasa bile dengeleme gerekebilir).
6. Veri Hazırlama (Data Preparation)
Fotoğrafların çözünürlük ve boyut standardizasyonu
Labeling (etiketleme) → ör: LabelImg veya CVAT
Data Augmentation (veri artırma):
  Döndürme, ışık farkı, bulanıklaştırma → Modelin genelleme kabiliyetini artırır.
7. Model Eğitimi (Model Training)
Eğitim / Doğrulama / Test seti ayırma (%70 / %15 / %15)
Loss function: Cross-Entropy (sınıflandırma için)
Metric: Accuracy, Precision, Recall, F1 Score
8. Model Testi & Doğrulama (Testing & Validation)
Yeni üretimden gelen parçalarla model test edilecek.
Yanlış pozitif/negatif oranları raporlanacak.
  Yanlış Pozitif: Hatasız parçayı hatalı demesi
  Yanlış Negatif: Hatalı parçayı hatasız demesi (kritik risk)
9. Entegrasyon & Kullanım (Deployment)
Kamera → Edge bilgisayar → Model → Anlık karar
Parça NG çıkarsa otomatik ayıklama robotu devreye girer.
Dashboard üzerinden raporlama (hata oranı, parça bazlı analiz).
👉 Böylece bu akışı fabrika ortamına taşıdığında:
Operatör bağımlılığı azalır,
Hatalı parça müşteriye gitmez,
Süreç şeffaf raporlanabilir hale gelir.

## 04_Hardware
Item / Kalem | Spec / Özellik
Camera | ≥5MP global shutter, fixed focal length lens, polarizer optional. ≥5MP global shutter, sabit odak lens, opsiyonel polarizer.
Lighting | Ring light + cross-polarization; test bright/dark field. Ring ışık + çapraz polarizasyon; karanlık/aydınlık alan test.
Edge Compute | NVIDIA Jetson Orin Nano/Xavier NX; Intel iGPU + OpenVINO alternatif. NVIDIA Jetson Orin Nano/Xavier NX; Intel iGPU + OpenVINO alternatif.
Mounting & Sync | Robot I/O trigger, encoder sync; vibration isolation mount. Robot I/O tetik, encoder senkron; titreşim izolatörlü montaj.
Latency Budget | Capture 50ms + Preprocess 20ms + Inference 100ms + Decision I/O 20ms ≈ ≤190ms. Yakalama 50ms + Ön işleme 20ms + Çıkarım 100ms + Karar I/O 20ms ≈ ≤190ms.

## 05_Metrics
Metric / Metrik | Target / Hedef | Why / Neden
Recall (Duyarlılık) | ≥ 0.95 | Missed defects are costly; maximize true positives. Kaçan hatalar pahalı; doğru pozitifleri maksimize et.
Precision (Kesinlik) | ≥ 0.95 (phase-1); ≥ 0.90 (detection) | Avoid over-scrapping/false alarms. Gereksiz ıskarta/yanlış alarmı azaltmak.
F1-Score | ≥ 0.92 | Balance between precision and recall. Precision ve recall dengesi.
Latency | < 200 ms | Not to slow the robot/cycle time. Robot/çevrim süresini yavaşlatmamak.
Uptime | ≥ 99.5% | Production reliability. Üretim güvenilirliği.

## 06_Labeling_SOP
Item / Kalem | Detail / Detay
Tool | LabelImg/Roboflow for detection; CVAT for segmentation. Tespit için LabelImg/Roboflow; segmentasyon için CVAT.
Guidelines | Consistent defect taxonomy; minimum box size; borderline cases to 'uncertain'. Tutarlı kusur taksonomisi; minimum kutu boyu; sınır vakalar 'kararsız'.
QC | Inter-annotator agreement checks; spot audits. Etiketleyiciler arası uyum kontrolü; rastgele denetimler.

## 07_Deployment
Phase / Faz | Plan | Exit Criteria / Çıkış Kriteri
Shadow Mode | AI runs in parallel with operator; compare decisions and collect disagreements. AI operatörle paralel çalışır; anlaşmazlıklar toplanır. | Meets acceptance metrics for 2 consecutive weeks. Ardışık 2 hafta kabul metrikleri sağlanır.
Assist Mode | AI suggests; operator confirms; track human overrides. AI önerir; operatör onaylar; manuel düzeltmeler izlenir. | False positives <5%, missed defects <2%. Yanlış pozitif <%5, kaçan hata <%2.
Autonomous | AI decision triggers reject/rework path; periodic audits. AI kararı red/rework yolunu tetikler; periyodik denetimler. | Stable KPIs for a month; maintenance playbook ready. 1 ay stabil KPI; bakım prosedürü hazır.

## 08_Risks
Risk | Mitigation
Lighting variability / glare on PMMA | Polarizers, fixed light geometry, camera exposure lock, HDR capture. Polarizer, sabit ışık geometrisi, pozlama kilidi, HDR çekim.
Data shift (new molds, material lots) | Continuous data collection & scheduled retraining. Sürekli veri toplama ve planlı yeniden eğitim.
False alarms stopping the line | Assist mode rollout, conservative thresholds, override button. Kademeli devreye alma, temkinli eşikler, operatör override.
Latency > cycle time | TensorRT/OpenVINO optimization, batch=1, quantization. TensorRT/OpenVINO optimizasyonu, batch=1, kuantizasyon.
Model overfitting | Robust validation, cross-batch splitting, augmentations. Sağlam doğrulama, parti bazlı bölme, artırmalar.

## 09_Timeline_Roles
Phase / Faz | Activities / Aktiviteler | Owner / Sorumlu
Weeks 1-2 | Hardware test, lighting PoC, data spec. Donanım test, aydınlatma PoC, veri spesifikasyonu. | Process + Vision
Weeks 3-6 | Data collection & labeling; baseline model. Veri toplama & etiketleme; baseline model. | Ops + ML
Weeks 7-9 | Advanced model (detection), edge optimization. Gelişmiş model (tespit), edge optimizasyon. | ML + Embedded
Weeks 10-12 | Shadow/assist pilot, KPI review. Shadow/assist pilot, KPI gözden geçirme. | Ops + QA + ML
Weeks 13+ | Autonomous rollout, monitoring, retraining cadence. Otonom devreye alma, izleme, yeniden eğitim döngüsü. | Ops + MLOps